DỰ THẢO

Phụ lục III

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BXD ngày   tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

- Quy định chung

1.1. Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được xác định cho từng công trình, hạng mục công trình của dự án thuộc phạm vi dự toán xây dựng công trình; hoặc từng công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công; hoặc hạng mục phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng (nếu có). Trong đó:

a) Đối với công trình, hạng mục công trình của dự án: Chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán, gồm toàn bộ các chi phí quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b) Đối với công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công: Trường hợp đã có định mức tỷ lệ (%) do Bộ Xây dựng ban hành chi phí xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ (%). Trường hợp chưa có định mức tỷ lệ % thì chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán theo thiết kế hoặc được ước tính chi phí trên cơ sở nội dung, phạm vi công trình đối với một số trường hợp công trình hoặc hạng mục công trình chưa được thiết kế, hoặc mới chỉ có thiết kế định hướng.

c) Đối với hạng mục phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng (nếu có): chi phí phá dỡ được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại điểm a mục này trên cơ sở phương án phá dỡ, yêu cầu an toàn, kỹ thuật và biện pháp phá dỡ dự kiến hoặc trên dữ liệu chi phí phá dỡ của công trình tương tự hoặc báo giá phá dỡ công trình xây dựng của các đơn vị thi công có kinh nghiệm, năng lực phá dỡ trên thị trường.

1.2. Dự toán chi phí xây dựng được xác định theo cơ cấu các chi phí thành phần quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và một số nội dung quy định sau:

1.2.1. Chi phí trực tiếp: bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do Chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công; được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và một số nội dung quy định tại mục 2 Phụ lục này.

1.2.2. Chi phí gián tiếp gồm: chi phí chung, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế, trong đó:

a) Nội dung chi phí chung gồm:

- Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp là chi phí quản lý của doanh nghiệp được phân bổ cho công trình, gồm các chi phí: lương cho ban điều hành; lương cho người lao động; chi trả trợ cấp mất việc; chi phí phúc lợi; chi phí bảo trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí thông tin liên lạc và đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở; chi phí khấu hao; khấu hao chi phí nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; bảo hiểm tổn thất; chi phí bảo đảm hợp đồng; một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

- Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp tại công trường, gồm các chi phí: chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường, chi phí quản lý lao động; chi phí điện nước tại công trường; chi phí kiểm định an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; lương và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên tại văn phòng hiện trường;

- Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động gồm các chi phí: chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chi phí lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn; chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy và thiết bị thi công; các chi phí khác có liên quan đến thực hiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;

- Chi phí người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm khác...).

b) Nội dung chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế gồm:

- Chi phí an toàn lao động gồm các chi phí: chi phí thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ, yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động …

- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

c) Chi phí gián tiếp được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và một số nội dung quy định tại mục … Phụ lục này.

1.2.3. Thu nhập chịu thuế tính trước: được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và một số nội dung quy định tại mục ……. Phụ lục này

1.2.4. Thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định.

1.2.5. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và một số nội dung quy định tại mục ……. Phụ lục này

2. Chi phí trực tiếp:

2.1. Xác định theo giá công tác xây dựng :

a) Khối lượng được tính toán xác định từ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (thiết kế FEED, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) theo đơn vị khối lượng công tác xây dựng, bảo đảm tương ứng với đơn vị tính của giá công tác xây dựng.

b) Giá công tác xây dựng trực tiếp được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số ……/2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm phù hợp các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến của công trình và một số nội dung hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.

2.2. Xác định theo giá nhóm công tác xây dựng, giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình:

a) Khối lượng được tính toán, xác định từ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (thiết kế FEED, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) theo đơn vị khối lượng công tác xây dựng chính, hoặc đơn vị khối lượng bộ phận, đơn vị kết cấu công trình, bảo đảm tương ứng với đơn vị tính của giá nhóm công tác xây dựng; giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình.

b) Giá nhóm công tác xây dựng trực tiếp; giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình, giá công tác xây dựng trực tiếp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số ……/2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm phù hợp các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến của công trình và một số nội dung hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.

2.3. Xác định theo suất chi phí cho một hệ thống kỹ thuật, hoặc dây chuyền công nghệ hoặc hạng mục công trình:

a) Khối lượng được tính toán, xác định từ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (thiết kế FEED, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) theo đơn vị tính diện tích, chiều dài, trọng lượng hoặc công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế, bảo đảm tương ứng với đơn vị tính của suất chi phí.

b) Suất chi phí trực tiếp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số ……/2026/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm phù hợp phạm vi, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, hoặc dây chuyền công nghệ hoặc hạng mục công trình và một số nội dung hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.

2.4. Trường hợp một số hạng mục, bộ phận, kết cấu công trình hoặc nhóm công tác xây dựng thuộc công trình chưa đủ cơ sở xác định chi phí theo công cụ giá, suất chi phí tại mục 2.1, mục 2.2, mục 2.3 thì được ước tính chi phí theo nội dung, phạm vi, tính chất công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, chủ đầu tư làm rõ chi phí này để làm cơ sở quản lý

3. Chi phí gián tiếp:

3.1. Chi phí chung:

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp hoặc xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí nhân công.

3.1.1. Chi phí chung theo chi phí trực tiếp

a) Tại giai đoạn xác định tổng mức đầu tư xây dựng: định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 3.3 Phụ lục này.

Bảng 3.3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đơn vị tính:  %

| TT | Loại công trình thuộc dự án | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| 1 | Công trình dân dụng | 7,3 |
|  | Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá | 11,6 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 6,2 |
|  | Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò | 7,3 |
| 3 | Công trình giao thông | 6,2 |
|  | Riêng công trình hầm giao thông | 7,3 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 6,1 |
|  | Riêng công trình đường hầm | 7,3 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 |

b) Tại giai đoạn xác định dự toán xây dựng: định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế của từng loại công trình trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.4 Phụ lục này.

Bảng 3.4: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Đơn vị tính:  %

| TT | Loại công trình thuộc dự án | Chi phí xây dựng trước thuế của từng loại công trình trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 20 | ≤50 | ≤100 | ≤300 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | >1000 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1 | Công trình dân dụng | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
|  | Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá | 11,6 | 11,1 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
|  | Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| 3 | Công trình giao thông | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
|  | Riêng công trình hầm giao thông | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
|  | Riêng công trình đường hầm | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo từng loại công trình tương ứng với chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

b) Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán xây dựng được xác định theo quy định tại cột [3] Bảng 3.4 tương ứng với loại công trình.

c) Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung trong dự toán xác định giá vật liệu bằng tỷ lệ 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công.

3.1.2. Xác định chi phí chung theo chi phí nhân công

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp theo hướng dẫn tại Bảng 3.5 Phụ lục này.

Bảng 3.5: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Đơn vị tính:  %

| STT | Nội dung | Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng, lắp đặt của công trình (tỷ đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | ≤50 | ≤100 | >100 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | Duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, hệ thống báo hiệu hàng hải | 66 | 63 | 60 | 56 |
| 2 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện hoàn toàn bằng thủ công | 51 | 48 | 45 | 42 |
| 3 | Lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp. | 65 | 62 | 59 | 55 |

3.1.3. Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung quy định tại Bảng 3.3, Bảng 3.4 và Bảng 3.5 được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tuỳ điều kiện cụ thể của công trình.

3.1.4. Trường hợp xác định bằng định mức theo quy định tại mục 3.1.1, mục 3.1.2 không phù hợp, được xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung chi phí chung quy định tại điểm a mục 1.2.2 nêu trên.

3.2. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

3.2.1. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế được quy định tại Bảng 3.6 Phụ lục này.

Bảng 3.6: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ

Đơn vị tính: %

| STT | Loại công trình | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |
| 1 | Công trình dân dụng | 2,5 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 2,0 |
|  | Riêng công tác xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò | 6,5 |
| 3 | Công trình giao thông | 2,0 |
|  | Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông | 6,5 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 2,0 |
|  | Riêng công tác xây dựng trong đường hầm | 6,5 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,0 |

3.2.2. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 3.6 nêu trên chưa bao gồm các chi phí trong các trường hợp sau:

a) Đối với công trình có chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng dưới 45 (tỷ đồng), thì định mức chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế quy định tại Bảng 3.6 nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường.

b) Riêng chi phí một số công việc thuộc chi phí gián tiếp của các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió (nhưng không bao gồm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp gió cục bộ của các công tác thi công trong mỏ than hầm lò), cấp điện phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ thi công trong hầm.

c) Đối với công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thì định mức tỷ lệ trên không bao gồm các chi phí:

- Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình;

- Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ, hệ thống điện phục vụ thi công;

- Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ;

- Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).

3.2.3. Trường hợp cần thiết bổ sung các chi phí chưa được tính tại mục 3.2.2 nêu trên, thì các chi phí này được tính vào chi phí khác chi phí xây dựng công trình tạm, phụ trợ thi công của tổng mức đầu tư xây dựng.

4. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng của công trình. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục này.

Bảng 3.7: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

Đơn vị tính: %

| STT | Loại công trình | Chi phí xây dựng trước thuế tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | >1000 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1 | Công trình xây dựng theo tuyến | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 2 | Công trình xây dựng còn lại | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ phần trăm (%) Bảng 3.5 không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức xây dựng phương án nhà tạm để ở và điều hành thi công, lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

Dự toán chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công lập theo thiết kế xây dựng được xác định như chi phí xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư này (không tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công). Định mức tỷ lệ chi phí chung, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế, thu nhập chịu thuế tính trước áp dụng theo công trình dân dụng.

5. Thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) thu nhập chịu thuế tính trước xác định theo từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục này.

Bảng 3.8: ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

Đơn vị tính: %

| STT | Loại công trình | Thu nhập chịu thuế tính trước |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình dân dụng | 5,5 |
| 2 | Công trình công nghiệp | 6,0 |
| 3 | Công trình giao thông | 6,0 |
| 4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 5,5 |
| 5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 |
| 6 | Dự toán lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng | 6,0 |

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh thì tùy theo loại công trình tương ứng để áp dụng quy định Bảng 3.8 Phụ lục này cho phù hợp.

6. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

6.1. Dự toán chi phí xây dựng công trình xây dựng tính theo khối lượng và giá nhóm công tác xây dựng, giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình, giá công tác xây dựng được tổng hợp theo Bảng 3.9 dưới đây.

Bảng 3.9: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Dự án:...................................................................................................................

Công trình:............................................................................................................

Đơn vị tính:...

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí vật liệu | j=1nQj x Djvl |  | VL |
| 2 | Chi phí nhân công | j=1mQj x Djnc x Knc |  | NC |
| 3 | Chi phí máy và thiết bị thi công | j=1mQj x Djm x Km |  | M |
|  | Chi phí trực tiếp | VL + NC + M |  | T |
| II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  |  |  |
| 1 | Chi phí chung | T x Tỷ lệ (NC x Tỷ lệ) |  | C |
| 2 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x Tỷ lệ |  | TT |
|  | Chi phí gián tiếp | C + TT |  | GT |
| III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T + GT) x Tỷ lệ |  | TL |
|  | Chi phí xây dựng trước thuế | (T + GT + TL) |  | G |
| IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x TGTGT |  | GTGT |
|  | Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT |  | GXD |
| V | CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG | GXD x Tỷ lệ |  | LT |

| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | NGƯỜI CHỦ TRÌ (Ký, họ tên) |
| --- | --- |

Trong đó:

a) Chi phí trực tiếp:

- Qj: Khối lượng nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình; hoặc khối lượng công tác xây dựng thứ j; khối lượng theo đơn vị tính của suất chi phí thứ j;

- Djvl, Djnc, Djm: chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong giá nhóm công tác xây dựng trực tiếp, giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình trực tiếp thứ j của công trình hoặc trong giá công tác xây dựng trực tiếp của công trình đối với công tác xây dựng thứ j.

- Knc: hệ số nhân công làm đêm (nếu có) và được xác định như sau:

Knc = 1 + tỷ lệ khối lượng công việc phải làm đêm x 30% (đơn giá nhân công của công việc làm việc vào ban đêm).

- Km: hệ số máy thi công làm đêm (nếu có) và được xác định như sau:

Km = 1 + g x (Knc - 1)

Trong đó: g là tỷ lệ tiền lương bình quân trong giá ca máy.

Khối lượng công việc phải làm đêm được xác định theo yêu cầu tiến độ thi công xây dựng của công trình và được chủ đầu tư thống nhất.

- Trường hợp không phân tách các chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong giá nhóm công tác xây dựng, giá bộ phận, đơn vị kết cấu công trình, giá công tác xây dựng, suất chi phí thì được tính gộp toàn bộ vào chi phí vật liệu trong chi phí trực tiếp

b) Chi phí gián tiếp

- C: chi phí chung;

- LT: chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

- TT: chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế;

c) TL: thu nhập chịu thuế tính trước xác định theo Bảng 3.5 Phụ lục này.

d) G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác trước thuế;

e) TGTGT: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng;

6.2. Một số trường hợp xác định bằng giá đầy đủ theo báo giá, không phân tách chi phí trực tiếp, gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thì được tổng hợp theo Bảng 3.10 dưới đây

Bảng 3.10: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Dự án:...................................................................................................................

Công trình:............................................................................................................

Đơn vị tính:...

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng trước thuế | i=1nQi x Di |  | G |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng | G x TGTGT |  | GTGT |
| 3 | Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT |  | GXD |

| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | NGƯỜI CHỦ TRÌ (Ký, họ tên) ... |
| --- | --- |

Trong đó:

- Qi là khối lượng theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình (i = 1 ÷ n); hoặc khối lượng theo đơn vị tính của suất chi phí.

- Di là giá xây dựng đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình.

- G: chi phí xây dựng công trình trước thuế;

- TGTGT: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;

- GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế.

Loại công trình được phân loại theo quy định của Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Loại công trình được phân loại theo quy định hiện hành.